**ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от 10 ноября 2014 г. № 868-р ЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**Об утверждении**

**программы «Противодействие**

**коррупции в Воронежской области**

**на 2015 - 2016 годы»**

В целях организации исполнения Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E7BB39224A62969BF3FBD57CC24384F4878B7B56FFE4FB6F71180D0632V3eEL) от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», реализации [Национальной стратегии](consultantplus://offline/ref=E7BB39224A62969BF3FBD57CC24384F4878B7D5EF8E2FB6F71180D06323E4FA46139C2CFEECDBFE0V3eDL) противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, и Закона Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области»:

1. Утвердить прилагаемую программу («дорожную карту») «Противодействие коррупции в Воронежской области на 2015 - 2016 годы».

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Воронежской области, руководствуясь Национальной [стратегией](consultantplus://offline/ref=E7BB39224A62969BF3FBD57CC24384F4878B7D5EF8E2FB6F71180D06323E4FA46139C2CFEECDBFE0V3eDL) противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, и программой «Противодействие коррупции в Воронежской области на 2015 - 2016 годы», утвержденной настоящим распоряжением, разработать и утвердить до 14 января 2015 года ведомственные планы мероприятий по противодействию коррупции на 2015 - 2016 годы, направленные на достижение конкретных результатов, а также обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами, в том числе с привлечением институтов гражданского общества.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области принять планы мероприятий по противодействию коррупции на 2015 – 2016 годы с учетом положений [пункта 2](#Par2) настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губернатора Воронежской области - руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области Макина Г.И.

Губернатор

Воронежской области А.В. Гордеев

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением правительства

Воронежской области

от 10 ноября 2014 г. № 868-р

**ПРОГРАММА («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

**В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2016 ГОДЫ»**

1. Введение

Необходимым условием для достижения заявленных административной реформой Российской Федерации целей является ликвидация коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, препятствующей повышению эффективности управления.

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости.

Коррупционные проявления посягают на основы государственной власти, нарушают нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывают их авторитет, порождают недоверие в обществе к органам государственной власти и органам местного самоуправления, препятствуют конкуренции, затрудняют экономическое развитие.

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на существенное снижение возможности коррупционных проявлений, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.

Основные мероприятия Программы («дорожной карты») «Противодействие коррупции в Воронежской области на 2015 - 2016 годы» (далее – Программа) направлены на профилактику коррупционных правонарушений.

Внедрение механизмов противодействия коррупции в Воронежской области является необходимым элементом реализации административной реформы.

Правовую основу Программы составляют [Конституция](consultantplus://offline/ref=7F32DCFF96DD4BB225FCB307BEF2733A34B583BFC8B64F30D04CB1iDrBG) Российской Федерации, Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=7F32DCFF96DD4BB225FCB307BEF2733A37B98CB2CBE418328119BFDED1i7r7G) от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=7F32DCFF96DD4BB225FCB307BEF2733A37B887BFC4E118328119BFDED1i7r7G) от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=7F32DCFF96DD4BB225FCB307BEF2733A37B886BFC1E318328119BFDED1i7r7G) от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Закон Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области», Закон Воронежской области от 29.12.2010 № 144-ОЗ «Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Воронежской области».

2. Сведения о разработчике

и исполнителях Программы, сроках реализации Программы

Разработчиком Программы является управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области, действующее на основании указа губернатора Воронежской области от 10.09.2009 № 456-у «Об утверждении Положения об управлении государственной службы и кадров правительства Воронежской области».

Исполнителями Программы являются структурные подразделения правительства области, органы исполнительной власти области, государственные органы области, органы местного самоуправления области (по согласованию).

Срок реализации Программы – 2015 - 2016 годы.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- совершенствование системы противодействия коррупции в Воронежской области;

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах исполнительной власти, государственных органах и учреждениях, органах местного самоуправления;

- формирование нетерпимости граждан к коррупционным проявлениям;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций от негативных проявлений, связанных с коррупцией, а также повышение доверия граждан к органам государственной власти;

- повышение взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;

- реализация организационных, разъяснительных и иных мер предупреждения коррупции;

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- организация и проведение антикоррупционной пропаганды, вовлечение гражданского общества в процесс реализации антикоррупционной политики;

- активизация антикоррупционного просвещения граждан;

- информирование населения о деятельности органов государственной власти области и государственных учреждений, органов местного самоуправления;

- реализация требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции, и статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица;

- создание условий для сообщения гражданами информации о фактах злоупотребления должностным положением, имеющих коррупционную составляющую;

- формирование антикоррупционного общественного сознания.

Программа реализуется в соответствии с прилагаемым Планом мероприятий по реализации Программы, обеспечивающим достижение целей и выполнение задач по решению этих проблем и снижению уровня коррупции в целом по Воронежской области.

4. Источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на финансирование текущей деятельности правительства Воронежской области, исполнительных органов государственной власти Воронежской области.

Общий объем средств составляет 1 919 360 рублей.

1. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы предполагается достижение следующих положительных результатов:

1. Повышение эффективности противодействия коррупционным проявлениям.

2. Укрепление доверия населения и общественных институтов к деятельности органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления.

3. Снижение количества коррупциогенных положений в нормативных правовых актах, принимаемых органами государственной власти области, органами местного самоуправления.

4. Повышение информированности населения о деятельности органов государственной власти области, органов местного самоуправления.

5. Снижение количества коррупционных правонарушений в органах государственной власти области, органах местного самоуправления.

6. Соблюдение этических норм и правил служебного поведения гражданскими и муниципальными служащими для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета органов государственной власти Воронежской области, повышение уровня доверия к ним граждан и организаций.

6. Контроль за ходом исполнения Программы

Управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения мероприятий прилагаемого Плана мероприятий по реализации Программы.

Исполнители осуществляют контроль и несут ответственность за организацию и исполнение мероприятий по реализации Программы в установленные сроки и в пределах своих полномочий, представляют в установленном порядке информацию об их выполнении.

Приложение к

программе («дорожной карте»)

«Противодействие коррупции в

Воронежской области на 2015 - 2017годы»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)**

**«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

**В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2017 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятие | | | Ответственный исполнитель | Срок  выполнения | Объем финансирования,  руб. | | | | |
| 2015 год | 2016 год | | 2017 год | Всего |
| 1. | 2. | | | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | 8. |
|  | | | **Раздел I.**  **Организационные мероприятия общего методического и правового характера** | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области | | | Секретарь Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области  Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области | Не реже одного раза в квартал  (по отдельному плану) | - | - | | - | - |
| 1.2. | Рассмотрение результатов выполнения ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции исполнительных органов государственной власти Воронежской области на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области | | | Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области | Не реже одного раза в полугодие  (по отдельному плану) | - | - | | - | - |
| 1.3. | Рассмотрение вопросов о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, принятых лицами, замещающими государственные должности Воронежской области | | | Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области | Не реже одного раза в полугодие  (по отдельному плану) | - | - | | - | - |
| 1.4. | Рассмотрение вопросов о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, принятых лицами, замещающими должности государственной гражданской и муниципальной службы Воронежской области, муниципальные должности | | | Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, образованные в исполнительных органах государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Не реже одного раза в полугодие | - | - | | - | - |
| 1.5. | Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции | | | Структурные подразделения правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.6. | Принятие мер по повышению эффективности деятельности подразделений и должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области | | | Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области  Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.7. | Обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе Воронежской области | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.8. | Осуществление мониторинга организации деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Воронежской области | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно  (согласно графику) | - | - | | - | - |
| 1.9. | Рассмотрение результатов реализации антикоррупционной политики органами местного самоуправления | | | Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Не реже одного раза в полугодие  (по отдельному плану) | - | - | | - | - |
| 1.10. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), в том числе предусматривающих создание единого интернет-портала для размещения проектов указанных актов в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы | | | Правовое управление правительства  Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | III квартал 2016 | - | - | | - | - |
| 1.11. | Обеспечение размещения проектов нормативных правовых актов Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы | | | Структурные подразделения правительства  Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.12. | Проведение анализа результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Воронежской области | | | Правовое управление правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | I квартал 2015  I квартал 2016  I квартал 2017 | - | - | | - | - |
| 1.13. | Рассмотрение итогов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на совещании с руководителями исполнительных органов государственной власти области | | | Заместитель губернатора Воронежской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области  Правовое управление правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Апрель 2015  Апрель 2016  Апрель 2017 | - | - | | - | - |
| 1.14. | Осуществление анализа работы органов местного самоуправления по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов | | | Правовое управление правительства Воронежской области | I квартал 2015  I квартал 2016  I квартал 2017 | - | - | | - | - |
| 1.15. | Рассмотрение итогов работы органов местного самоуправления по проведению антикоррупционной экспертизы на совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов области | | | Заместитель губернатора Воронежской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области  Правовое управление правительства Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Апрель 2015  Апрель 2016  Апрель 2017 | - | - | | - | - |
| 1.16. | Оказание правовой и методической помощи органам местного самоуправления при проведении ими антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | | | Правовое управление правительства Воронежской области | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.17. | Оказание содействия органам местного самоуправления в организации работы по противодействию коррупции | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Правовое управление правительства Воронежской области | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.18. | Осуществление мониторинга исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции и подготовка предложений по его совершенствованию совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России и общественными организациями | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Региональное отделение Ассоциации юристов России  (по согласованию)  Общественная палата  Воронежской области  (по согласованию) | I полугодие 2015  I полугодие 2016  I полугодие 2017 | - | - | | - | - |
| 1.19. | Проведение мониторинга правоприменения | | | Правовое управление правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.20. | Разработка комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению государственными гражданскими и муниципальными служащими Воронежской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | IV квартал 2016 | - | - | | - | - |
| 1.21. | Мониторинг и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской и муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Воронежской области, и лицами, замещающими указанные должности | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.22. | Сбор, систематизация и рассмотрение обращений граждан о даче согласия на замещение в организации должности на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.23. | Проведение мониторинга исполнения гражданскими и муниципальными служащими обязанности сообщать о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации.  Представление доклада о результатах данного мониторинга | | | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно  До 01 ноября 2015  До 01 ноября 2016  До 01 ноября 2017 | - | - | | - | - |
| 1.24. | Проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов Воронежской области в части, касающейся расходных обязательств Воронежской области, и представление на рассмотрение Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области | | | Департамент финансов  Воронежской области | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.25. | Разработка и утверждение правовыми актами исполнительных органов государственной власти области, в ведении которых находятся государственные учреждения и государственные унитарные предприятия Воронежской области (далее - ГУ и ГУП), ежегодных планов работы по противодействию коррупции в подведомственных ГУ и ГУП | | | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | I квартал 2015  I квартал 2016  I квартал 2017 | - | - | | - | - |
| 1.26. | Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (заместителями руководителей) ГУ и ГУП по вопросам организации работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП | | | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области | Ежеквартально | - | - | | - | - |
| 1.27. | Доведение до лиц, замещающих государственные должности Воронежской области, муниципальные должности в Воронежской области, положений [законодательства](consultantplus://offline/ref=95D15B02A57E1F5D96E8CDA99F91A5A7EF4FC9CCB8CB9A656713522CFD73S0P) Российской  Федерации о противодействии коррупции | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.28. | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими государственные должности Воронежской области, муниципальные должности Воронежской области, ограничений и запретов, по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, касающихся, в том числе, получения подарков, недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.29. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов губернатора Воронежской области, правительства Воронежской области, проектов законов Воронежской области, проектов постановлений Воронежской областной Думы и поправок к ним, вносимых в Воронежскую областную Думу губернатором Воронежской области в порядке законодательной инициативы, проектов законов Воронежской области, проектов постановлений Воронежской областной Думы, поступивших на заключение губернатору Воронежской области, законов Воронежской области, поступивших для их обнародования губернатором Воронежской области | | | Правовое управление правительства Воронежской области | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.30. | Проведение проверок исполнения исполнительными органами государственной власти Воронежской области государственных функций и предоставления государственных услуг в области социальной защиты населения, здравоохранения, образования и др. | | | Контрольное управление  правительства  Воронежской области | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.31. | Проведение анкетирования пациентов по оценке качества оказания амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в учреждениях здравоохранения.  Проведение анкетирования участников образовательного процесса по оценке качества образовательных услуг с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в образовательных учреждениях.  Проведение анкетирования граждан по оценке качества предоставления государственных услуг в сферах труда, социального партнерства, социальной поддержки и обслуживания, социальной защиты населения с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции.  Представление доклада о результатах исполнения | | | Департамент здравоохранения Воронежской области  Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области  Департамент социальной защиты Воронежской области  Департамент труда и занятости населения Воронежской области | Постоянно  До 01 ноября 2015  До 01 ноября 2016  До 01 ноября 2017 | - | - | | - | - |
| 1.32. | Осуществление мероприятий по совершенствованию системы учета государственного имущества Воронежской области и повышению эффективности его использования, в том числе обеспечение недопущения отчуждения государственного (муниципального) имущества в ходе процедур банкротства государственных (муниципальных) предприятий на территории Воронежской области | | | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.33. | Обеспечение предоставления информации о государственных и муниципальных услугах посредством информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области» | | | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.34. | Организация проведения мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых автономным учреждением Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалами | | | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.35. | Организация и техническое обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | | | Департамент связи и массовых коммуникаций  Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.36. | Внедрение программного комплекса по обеспечению деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений | | | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | II полугодие 2016 | - | - | | - | - |
| 1.37. | Размещение в местах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных служебных помещениях, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие служащих, работников с гражданами и организациями, памяток об уголовной ответственности за дачу и получение взятки, контактных данных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в исполнительных органах государственной власти области, в органах местного самоуправления области, а также контактных данных органов прокуратуры, органов внутренних дел | | | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | - | | - | - |
| 1.38. | Проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции в Воронежской области. Подготовка доклада по результатам исследований | | | Управление региональной политики правительства Воронежской области | До 01 октября 2016  До 01 октября 2017 | - | - | | - | - |
| 1.39. | Анкетирование предпринимательского сообщества об оценке общих условий ведения бизнеса | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Департамент промышленности Воронежской области  Департамент предпринимательства  и торговли Воронежской области | 2 полугодие 2016  2 полугодие 2017 | - | - | | - | - |
|  | | | **Раздел II.****Информационная и методическая деятельность государственных органов и органов исполнительной власти,**  **органов местного самоуправления Воронежской области по обеспечению открытости и прозрачности** | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация прав граждан на получение достоверной информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, размещение в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» сведений о структуре правительства Воронежской области, исполнительных органов государственной власти области и выполняемых ими функциях, а также иной информации в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства | | | Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области  Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 2.2. | Осуществление мониторинга официальных сайтов органов государственной власти Воронежской области в части исполнения Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления» | | | Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 2.3. | Реализация прав граждан и организаций на доступ к информации о работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов государственной власти области, о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации | | | Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Средства массовой информации  (по согласованию) | Постоянно | - | | - | - | - |
| 2.4. | Привлечение граждан и общественных организаций для оценки работы органов государственной власти и местного самоуправления, выявления фактов нарушения действующего законодательства должностными лицами при выполнении своих функций по социально значимым направлениям деятельности | | | Управление региональной политики правительства Воронежской области  Контрольное управление  правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Общественная палата  Воронежской области  (по согласованию)  Средства массовой информации  (по согласованию) | Постоянно | - | | - | - | - |
| 2.5. | Изучение общественного мнения об эффективности реализации мер по противодействию коррупции | | | Управление региональной политики правительства Воронежской области | II полугодие 2015  II полугодие 2016  II полугодие 2017 | - | | - | - | - |
| 2.6. | Взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах профилактики и выявления фактов коррупции в органах власти и управления Воронежской области, выработка согласованных действий органов и должностных лиц, к функциональным обязанностям которых относится выявление и пресечение коррупционных правонарушений | | | Управление по взаимодействию  с административными и военными органами правительства  Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | | - | - | - |
| 2.7. | Информирование губернатора Воронежской области об эффективности принимаемых мер, направленных на выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, в том числе совершаемых должностными лицами в органах власти и управления на территории Воронежской области | | | Управление по взаимодействию  с административными и военными органами правительства  Воронежской области | Ежеквартально | - | | - | - | - |
| 2.8. | Обеспечение мер по открытости, гласности, прозрачности осуществления закупок, проводимых органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 2.9. | Обеспечение работы «горячих линий», «телефонов доверия», «Интернет-приемных» на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Воронежской области в сети Интернет с целью улучшения обратной связи с гражданами и организациями, а также получения сигналов о фактах коррупции | | | Управление по работе с обращениями граждан правительства  Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 2.10. | Организация проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности.  Представление доклада | | | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | 2015 – 2017  До 01 ноября 2015  До 01 ноября 2016  До 01 ноября 2017 | - | | - | - | - |
| 2.11. | Обобщение опыта и распространение лучшей практики работы по освещению в средствах массовой информации антикоррупционной деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области.  Проведение конференций, встреч и круглых столов по вопросам пропаганды в средствах массовой информации стандартов антикоррупционного поведения.  Представление доклада о проделанной работе | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2015 – 2017  До 01 ноября 2015  До 01 ноября 2016  До 01 ноября 2017 | - | | - | - | - |
| 2.12. | Проведение семинаров для представителей общественных объединений и иных институтов гражданского общества по вопросам участия в реализации антикоррупционной политики в Воронежской области, в том числе по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям | | | Управление региональной политики правительства  Воронежской области  Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Общественная палата  Воронежской области  (по согласованию) | IV квартал 2015  IV квартал 2016  IV квартал 2017 | - | | - | - | - |
| 2.13. | Организация дискуссионных площадок, посвященных борьбе с коррупцией, проблемам латентности коррупционных проявлений в исполнительных органах государственной власти области, образовательных организациях среднего и профессионального образования, с участием представителей молодежных организаций, студентов образовательных организаций высшего образования | | | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 2.14. | Организация участия представителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области и органов местного самоуправления в научно-практических конференциях и различных мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, проводимых научными организациями, образовательными учреждениями и институтами гражданского общества | | | Департамент образования, науки и молодежной политики  Воронежской области  Управление региональной политики правительства Воронежской области  Общественная палата  Воронежской области  (по согласованию)  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | III квартал 2015  III квартал 2016  III квартал 2017 | - | | - | - | - |
| 2.15. | Проведение мониторинга принятых мер по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, и выработка предложений о совершенствовании соответствующей работы.  Представление доклада | | | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | 2015 – 2017  До 30 ноября 2015  До 30 ноября 2016  До 30 ноября 2017 | - | | - | - | - |
| 2.16. | Взаимодействие с Общественной палатой Воронежской области, Торгово-промышленной палатой Воронежской области по вопросам проведения общественной экспертизы проектов законов области по предложению губернатора Воронежской области | | | Правовое управление правительства Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 2.17. | Организация предоставления населению информации о бюджетном процессе в Воронежской области, проведение публичных слушаний по проекту областного бюджета и годовому отчету об исполнении областного бюджета | | | Департамент финансов  Воронежской области | 2015  2016  2017 | - | | - | - | - |
| 2.18. | Проведение мониторинга государственных закупок, представление отчетов об исполнении планов закупок в целях обеспечения государственных нужд Воронежской области, а также иной информации в Совет по противодействию коррупции в Воронежской области | | | Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области  Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области | Ежеквартально  (по отдельному плану) | - | | - | - | - |
| 2.19. | Рассмотрение результатов работы институтов гражданского общества по антикоррупционному просвещению | | | Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области  Департамент образования, науки и молодежной политики  Воронежской области  Управление региональной политики правительства Воронежской области | Не реже одного раза  в полугодие  (по отдельному плану) | - | | - | - | - |
| 2.20. | Продолжение работы по формированию у государственных гражданских и муниципальных служащих Воронежской области отрицательного отношения к коррупции | | | Структурные подразделения правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области    Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | | - | - | - |
|  | | | **Раздел III. Работа с кадрами органов государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской области** | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение открытости и гласности в работе исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей, формировании кадрового резерва на государственной и муниципальной службе, резерва управленческих кадров | | | Управление государственной  службы и кадров правительства  Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области    Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | | - | - | - |
| 3.2. | Применение тестирования с использованием специального программного обеспечения при проведении конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и (или) формирования кадрового резерва в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области, обеспечивающего проверку знаний законодательства Российской Федерации и законодательства Воронежской области о государственной гражданской службе, системы государственного и муниципального управления, русского языка, в области  информационно-коммуникационных технологий | | | Управление государственной  службы и кадров правительства Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 3.3. | Организация и проведение обучения и повышения квалификации сотрудников подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений по согласованным с Администрацией Президента Российской Федерации программам дополнительного профессионального образования, включающим раздел о функциях подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений:  а) государственных гражданских служащих (20 человек ежегодно);  б) муниципальных служащих (30 человек ежегодно) | | | Управление государственной  службы и кадров правительства Воронежской области  Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области    Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | В течение 2015  В течение 2016  В течение 2017 | В пределах средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности | | | | |
| 3.4. | Организация проведения тематических семинаров-совещаний с руководителями исполнительных органов государственной власти, главами администраций муниципальных районов и городских округов области, специалистами, ответственными за ведение кадровой работы, работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (по отдельному плану) | | | Управление государственной  службы и кадров правительства Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 3.5. | Введение в практику работы включения в состав конкурсных и аттестационных комиссий представителей общественных организаций, экспертного сообщества из числа ведущих ученых и специалистов по направлениям деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | | | Управление государственной  службы и кадров правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области    Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | В пределах средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности | | | | |
| 3.6. | Организация изучения нормативных правовых актов, имеющихся вопросов противодействия коррупции главами администраций муниципальных районов и городских округов области на ежегодно проводимых курсах повышения квалификации «Эффективный менеджмент в муниципальных образованиях» | | | Управление государственной  службы и кадров правительства Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | В течение 2015  В течение 2016  В течение 2017 | В пределах средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности | | | | |
| 3.7. | Включение в программы курсов повышения квалификации, организуемых правительством Воронежской области для государственных и муниципальных служащих, не менее 4 часов по вопросам профилактики коррупции | | | Управление государственной  службы и кадров правительства  Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области    Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | В пределах средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности | | | | |
| 3.8. | Проведение научно-практических конференций, посвященных проблемам профилактики коррупции, с участием ведущих ученых и специалистов, занимающихся вопросами профилактики коррупции | | | Управление государственной службы и кадров правительства Воронежской области  Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области | Май - июнь 2015  Май - июнь 2016  Май - июнь 2017 | - | | - | - | - |
|  | | | **Раздел IV.****Меры по повышению профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению** | | | | | | | |
| 4.1. | Повышение качества образовательных программ в области юриспруденции | | | Департамент образования, науки  и молодежной политики  Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 4.2. | Проведение мониторинга результатов внедрения в процесс обучения элементов, дополняющих примерные основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования положениями, связанными с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры граждан.  Представление доклада о результатах данного мониторинга | | | Департамент образования, науки  и молодежной политики  Воронежской области | 2016-2017  До 01 ноября 2015  До 01 ноября 2016  До 01 ноября 2017 | - | | - | - | - |
| 4.3. | Проведение смотра-конкурса деятельности коллегиальных органов управления образовательных организаций в системе общего образования | | | Департамент образования, науки  и молодежной политики  Воронежской области | Июнь-август 2015  Июнь-август 2016  Июнь-август 2017 | - | | - | - | - |
| 4.4. | Проведение в рамках курсов повышения квалификации и переподготовки методических семинаров руководителей и педагогов разных специальностей, занятий по изучению правовых аспектов управления образованием, актуальных проблем правового образования в современной школе, опыта сотрудничества средней и высшей школы в практике преподавания гражданско-правовых дисциплин | | | Департамент образования, науки  и молодежной политики  Воронежской области | I полугодие 2015  I полугодие 2016  I полугодие 2017 | - | | - | - | - |
| 4.5. | Разработка программ элективных курсов по правовой тематике для предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся | | | Департамент образования, науки  и молодежной политики  Воронежской области | II квартал 2015  II квартал 2016  II квартал 2017 | - | | - | - | - |
| 4.6. | Проведение конкурса публичных докладов государственно-общественных органов управления в системе образования Воронежской области | | | Департамент образования, науки  и молодежной политики  Воронежской области | Июнь-август 2015  Июнь-август 2016  Июнь-август 2017 | - | | - | - | - |
|  | | | **Раздел V.****Первоочередные меры по реализации Программы** | | | | | | | |
| 5.1. | Организация и осуществление  контроля за соблюдением гражданскими служащими Воронежской области общих принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» и Законом Воронежской области от 29.12.2010 №144-ОЗ «Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Воронежской области» | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.2 | Проведение анализа работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и муниципальных служащих (по отдельному плану) Воронежской области и по урегулированию конфликта интересов | | | Комиссия по координации работы  по противодействию коррупции  в Воронежской области  Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Ежегодно  (по отдельному плану) | - | | - | - | - |
| 5.3. | Контроль за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов | | | Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области  Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.4. | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Ежегодно  (по отдельному плану) | - | | - | - | - |
| 5.5. | Внедрение в работу комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих Воронежской области и по урегулированию конфликта интересов практики приглашения представителей прокуратуры области, представителей общественных палат и профсоюзных организаций | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.6. | Оказание консультативной помощи работникам исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения государственных служащих | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области  Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.7. | Подготовка сводного прогноза закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Воронежской области.  Подготовка и своевременная корректировка плана-графика размещения закупок в целях обеспечения государственных нужд Воронежской области | | | Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.8. | Методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Воронежской области | | | Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.9. | Взаимодействие с образовательными организациями при организации обучающих семинаров для государственных заказчиков Воронежской области в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.10 | Принятие мер по обеспечению системы обратной связи, позволяющей правительству Воронежской области корректировать проводимую антикоррупционную политику на основе информации о ее результативности, полученной от населения и институтов гражданского общества | | | Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области  Управление региональной политики Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.11. | Ведение электронного учета случаев привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности за нарушения, выявленные органами внешнего и внутреннего финансового контроля, включая надзорные органы и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, Контрольно-счетную палату Воронежской области | | | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Контрольно-счетная палата  Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.12. | Усиление мер по эффективному развитию автономного учреждения Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и открытие его филиалов во всех муниципальных районах и городских округах Воронежской области | | | Департамент связи и  массовых коммуникаций  Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.13. | Анализ публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в исполнительных органах государственной власти Воронежской области, организация проверок таких фактов | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.14. | Анализ сайтов исполнительных органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области на предмет размещения информации по вопросу противодействия коррупции | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.15. | Направление в Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области информации о поступивших актах прокурорского реагирования (представления, требования, протесты, заявления в суд) по выявленным нарушениям законодательства о противодействии коррупции, а также информирование о принятых мерах по устранению данных нарушений | | | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Органы местного самоуправления Воронежской области  (по согласованию) | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.16. | Проведение анализа практики представления в исполнительные органы государственной власти Воронежской области, органы местного самоуправления Воронежской области правоохранительными органами информации о ставших им известных фактах несоблюдения государственными гражданскими служащими Воронежской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в соответствии с требованиями части 4.1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.17. | Осуществление анализа деятельности подведомственных государственных учреждений Воронежской области по реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | | | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.18. | Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, и внесение уточнений в перечни должностей государственной гражданской службы Воронежской области, замещение которых связано с коррупционными рисками | | | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области | Постоянно | - | | - | - | - |
| 5.19. | Проверка организации работы по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Воронежской области | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области | Постоянно  (согласно графику) | - | | - | - | - |
| 5.20. | Анализ результатов мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции в Воронежской области (федерального антикоррупционного мониторинга), подготовка сводной информации для направления в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области | Ежеквартально | - | | - | - | - |
|  | | **Раздел VI. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом** | | | | | | | | |
| 6.1. | Мониторинг реализации настоящего Плана, планов противодействия коррупции, утвержденных исполнительными органами государственной власти Воронежской области, органами местного самоуправления, а также представление в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области аналитической информации о его результатах | | | Исполнительные органы государственной власти Воронежской области  Администрации муниципальных  районов и городских округов  Воронежской области  (по согласованию) | До 15 января 2017 года  До 10 июля 2017 года  До 15 ноября 2017 года | - | | - | - | - |
| 6.2. | Мониторинг реализации настоящего Плана | | | Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области | Один раз в полугодие | - | | - | - | - |
| Представление аналитической информации о реализации настоящего Плана в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области | | | Один раз в год | - | | - | - | - |

».